## Sheet1
[프로젝트 명]TLUM GroupWare
항목 날짜 | [5 empty] | 4월 | [30 empty] | 5월
[6 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 7주 | [6 empty] | 8주
WBS1. | WBS1.1 | WBS1.1.1 | 작업 이름 | 담당자 | 시작 날짜 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26
1 |  |  | 계획 및 분석 | 담당성명 | 년-월-일
| 1.1 |  | 요구사항 분석 | 이종성
| 1.2 |  | 프로젝트의 이해및 공유 | 이종성
| 1.3 |  | 진행 업무 점검 및 문제점 해결 | 이종성
2 |  |  | 설계 | 이종성
| 2.1 |  | 프로그램UI 설계 | 이종성
| 2.2 |  | 아키텍쳐 설계 | 이종성
| 2.3 |  | DB설계 | 이종성
| 2.4 |  | 진행 업무 점검 및 문제점 해결 | 이종성
3 |  |  | 중간 점검 | 이종성
| 3.1 |  | 전반적인 프로그램의 흐름 파악 | 이종성
| 3.2 |  | 진행 업무 점검 및 문제점 해결 | 이종성
4 |  |  | 구현 및 테스트 | 이종성
| 4.1 |  | 웹 UI 구현 | 이종성
| 4.1 |  | 웹 구현 | 이종성
| 4.2 |  | DB 구현 | 이종성
| 4.3 |  | JAVA 작업 | 이종성
| 4.4 |  | 분할된 프로젝트 결합 | 이종성
| 4.5 |  | 통합 테스트 | 이종성
| 4.6 |  | 단위 테스트 | 이종성
| 4.7 |  | 피드백 | 이종성
| 4.8 |  | 진행 업무 점검 및 문제점 해결 | 이종성
5 |  |  | 완료 | 이종성
| 5.1 |  | 프로그램 유지보수 | 이종성
| 5.2 |  | 최종 보고서 제출 | 이종성
| 5.3 |  | 발표 | 이종성

## Sheet3
[프로젝트 명]Viva la fistiea!!
항목 날짜 |  |  |  | 11월 | [17 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
|  |  |  | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 7주 | [6 empty] | 8주 | [6 empty] | 9주
No. | 단위업무 ID | 단위업무명 | 담당자 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08
|  | 계획 및 분석 | 공통
요구사항 분석
화면 정의 설계
DB, 유스케이스, 순차 다이어그렘 설계
일정표 작성, 용어사전 정의
코딩 작업 분할 및 기타 회의
| Header | 헤더 UI | 이석우
| Header_menu | 해더에 마우스를 올리면 하위 메뉴가 내려오는 기능
| Footer | 푸더 UI
| login | 로그인 기능 | 심재훈
| login_find | 아이디, 비밀번호 찾기 기능
| login_find_send | 이메일을 통해 찾은 아이디 비밀번호(임시) 전송
| login_blocked | 로그인 차단 및 차단 사유 출력
| singup | 회원가입시 개인정보 수집 동의 확인 | 심재훈
| singup_pw_valid | 비밀번호 유효성 검사
| singup_conform_pw | 비밀번호 재확인
| singup_email_valid | 이메일 유효성 검사
| singup_email_send | 이메일 인증번호 전송
| singup_conform_num | 인증번호 확인
| singup_pw_scurity | 저장 전 입력한 비밀번호 암호화 기능
| singup_addr | Daum 우편번호 API를 적용한 주소 입력
| board | 게시판 페이지에서 번호, 제목, 날짜, 작성자, 리뷰수를 리스트로 출력하는 페이지 | 이영웅
| board_private | 게시판 비공개 및 비공개 표시 기능
| board_create | 게시판 작성 기능
| board_update | 게시판 수정 기능
| board_delete | 게시판 삭제 기능
| board_owner_valid | 본인 외의 게시판을 회원이 수정/삭제시 알림 발생
| board_owner_private_valid | 비공개 개시판 확인시 작성자 및 관리자 인지 검사
| board_comment | 게시판 댓글 추가 기능
| board_recomment | 특정 댓글에 답글 추가 기능
| board_file_add | 이미지 파일 추가 기능
| board_file_update | 이미지 파일 수정 기능
| board_file_delete | 이미지 파일 삭제 기능
| board_like | 게시판 좋아요 기능
| board_like_login_valid | 비로그인 상태에서 좋아요를 누를시 로그인 페이지로 이동
| map_festival | 지도에 축제 진행중 및 예정인 장소 표시 | 박민욱
| map_festival_target | 선택한 체크박스 마다 지도에 표시하는 대상이 달라지는 기능
| map_festival_location | 선택한 드롭다운 에서 선택한 지역에 따라 지도에 표시되는 위치가 달라지는 기능
| map_festival_search | 검색시 해당되는 축제의 위치를 지도에 표시하는 기능
| calendar | 월'별 '일'을 요일별로 정렬하여 표시하는 UI | 이석우
| calendar_festival_Cnt | 일' 마다 진행중 및 예정인 축제들의 수를 하단에 개수로 표시
| calendar_festival_list | 해당 '일'을 클릭하면 진행중 및 예정인 축제들의 이미지, 제목을 리스트로 출력
| calendar_festival_target | 선택한 체크박스에 따라 축제, 공연/행사 등의 수를 검색
| calendar_festival_category | 선택한 드롭다운에 따라 지역에서 진행하는 축제 등의 개수를 검색
| travalpack_list | 패키지 여행 목록을 리스트로 표시 | 박민욱
| travalpack_list_date | 선택한 체크박스에 따라 당일, n박m일 을 지원하는 패키지들을 검색
| travalpack_list_location | 선택한 지역에 따라 패키지 여행 지역과 일치한 것을 검색
| travalpack_payment_calendar | 패키지 여행 결제시 달력을 통해 예약 가능한 기간을 표시
| travalpack_payment_Cnt | 인원수 및 기간에 따라 가격을 표시
| myPage | 마이페이지 | 김기철
| myPage_leftSide | 마이페이지 왼쪽 사이드메뉴
| myPage_minList | 메인 페이지 에서 예약 정보와 자신이 작성한 계시글을 간략하게 보여주는 리스트
| myPage_reservation_list | 예약 정보에서 예약된 패키지 여행의 날짜와 제목, 가격과 상태를 출력하는 리스트
| myPage_member_change | 회원의 기본 정보를 수정하는 페이지
| myPage_change_pw_valid | 비밀번호 변경시 기존 비밀번호를 확인하고 새 비밀번호를 확인 후 변경하는 기능
| myPage_myQA | 자신이 작성한 Q&A의 번호, 제목, 답변 과 비공개 여부를 리스트로 출력하는 페이지
| myPage_liked | 자신이 좋아요를 누른 게시글의 번호, 제목, 작성자, 조회수를 리스트로 출력하는 페이지
| myPage_secession | 회원 탈퇴시 회원 정보를 DB에서 제거하는 기능
| myPageAdmin_festival_list | DB에 등록된 축제명과 기간을 리스트로 출력하는 페이지 | 김기철
| myPageAdmin_festival_create | 새로운 축제 및 공연/행사 등을 등록하는 페이지
| myPageAdmin_festival_update | 등록된 축제를 수정하는 기능
| myPageAdmin_festival_delete | 등록된 축제를 삭제하는 기능
| myPageAdmin_member_lsit | 가입한 회원들의 번호, 아이디, 가입일자, 제한일자를 리스트로 출력하는 페이지
| myPageAdmin_member_change | 관리자가 회원의 정보를 자세히 조회/수정하는 페이지
| myPageAdmin_member_ban | 특정 회원 차단시 차단 사유와 조치 내용을 입력하는 페이지
| myPageAdmin_ban_list | 차단된 회원의 순번, 이름, 차단 사유를 리스트로 출력하는 페이지
| myPageAdmin_unban | 각 회원의 차단을 해제하는 버튼 기능
|  | 단위테스트 | 공통
통합테스트
점검(피드백)
최종 점검
최종 보고서 제출
발표